**黑龙江省农业农村厅**

文件

**黑龙江省财政厅**

黑农厅联发〔2024〕355 号



关于印发《 2024 年黑龙江省深松整地 补助实施方案》的通知

各市（地）、县（市、区）农业农村局、财政局：

为抓好今秋深松整地工作，充分发挥补助资金引领作用，调 动农民深松整地积极性，实现生产力持续提高和生态环境不断改 善，现将《2024 年黑龙江省深松整地补助实施方案》 印发给你 们，请按照要求，认真做好宣传和落实工作。

黑龙江省农业农村厅 黑龙江省财政厅

2024 年 10 月 4 日

— 1 —

黑龙江省2024年深松整地补助实施方案

深松整地是改善耕地质量、提高土壤蓄水保墒能力的重要举 措。为持续调动农民深松整地积极性，保质保量完成国家下达我 省的目标任务，按照《黑龙江省耕地建设与利用资金管理实施细 则》和《黑龙江省农业农村厅 黑龙江省财政厅关于下达黑土地 保护支出项目资金的请示》要求，现制定《黑龙江省2024年深松 整地补助实施方案》。

一、总体要求

（一）合理规划，有序推进。各地要根据实际生产需要和技 术要求，推动耕地深松与秸秆综合利用、东北黑土地保护利用、 保护性耕作免（少）耕播种等技术集成应用，政策有效衔接。合 理规划年度实施地块及任务面积（不含农垦），将省下达的年度 深松整地补助计划进行分解落实。为鼓励各地进一步扩大深松整 地作业面积，今年深松整地作业可以在往年深松整地作业地块上 连续实施，推动各作业主体利用深松（翻）配套技术，带动秸秆 综合利用。

（ 二）强化监管，保证质量。各地要按照先作业后补助、先 公示后兑付的方式，有序组织深松整地作业。在本地当年深松补 助区域内，经农机调度指挥平台监测作业合格，公示无异议后， 方可享受作业补助，确保深松作业质量达标、面积准确。

（ 三）规范运作，公开透明。各地要将深松整地计划补助面

积、补助标准等信息面向社会公开，将补助对象名单、作业面积、 补助金额等相关情况向社会进行公示，做到公正、公开、透明， 主动接受社会和群众监督。

（ 四）总额控制，结余收回。深松整地补助资金实行“总额 控制，结余收回” 。全省深松整地补助资金下达各县（市、区） 后，各地使用资金不得超出限额，如有超出计划补助面积的，可 根据本县（市、区）实际作业面积下调补助标准，省级不再进行 资金调剂。

二、补助对象

补助对象为全省安装深松整地监测仪，实施深松（翻）整地 作业的农机户、现代农机合作社等农业社会化服务主体。

三、补助标准

深松深度≥30厘米，经农机指挥调度平台监测作业合格，公 示无异议后，每亩补助最高20元。

推进深松补助政策与秸秆综合利用政策相结合，在深松的基 础上，对实行玉米秸秆全量还田，达到作业标准的，按秸秆综合 利用政策标准进行补助（具体政策标准在秸秆综合利用方案中另 行通知）。

四、操作流程

（一）确定作业区域。各地要根据省级下达的深松整地计划 补助面积，合理确定农机深松整地作业实施区域，因地制宜选择 农机深松整地作业模式和技术路线。各地确定的当年计划补助深

松整地作业区域和具备深松整地监测功能的机车（具）信息要向 社会公开，乡村、农户可在全省范围内自主选择深松作业者。

（ 二）组织开展作业。乡（镇）政府和村委会要组织作业者 与计划补助区域内的乡村、农户搞好对接，签订深松整地作业合 同（协议）。充分利用信息化监测手段保证作业质量，提高监管 工作效率，县（市、区）农业农村部门要将已签订作业合同的机 车（具）信息在作业前报告到省农机调度指挥平台。

（ 三）县级组织核查。深松整地开始作业后，各县（市、区） 农业农村部门要指定专人，每天登陆农机指挥平台查看作业记录 和质量分析，做好核查和反馈记录。发现机具作业图像不清晰等 监测设备异常情况，要立即通知机手，不准擅自挪动、拆装监测 仪部件，并联系平台尽快协调解决。作业结束后，各地根据作业 合同，对照在农机调度指挥平台上监测到的深松整地作业合格面 积，指导作业者，在乡、村配合下填写《农机深松整地作业验收 单》（附件2），初步确定拟补助面积和对象，在县、乡、村同 步公示7日。对有异议的，县级农业农村部门需进一步组织人工 核查，根据核查结果与农机调度指挥平台进行核对校正后，将核 查确定后的补助对象和面积上报市（地）农业农村部门。

（ 四）市级组织核定面积。各市（地）农业农村部门要对各 县（市、区）上报的深松作业补助面积进行复核，复核无异议后， 以正式文件报省农业农村厅，并将《市农机深松整地作业补助情 况汇总表》（附件3）和《深松整地工作总结》电子版以市（地）

为单位，于 12 月30 日前统一报省农业农村厅农机处， 邮箱 nj82659224@ 126.com。

（五）兑付补助资金。各地依据经公示无异议的深松整地完 成面积，根据农业农村部门提供《农机深松整地作业补助资金明 细表》（附件4），将补助资金发放给开展深松整地的作业者。 原则上到人到户的深松整地补助资金，应按照惠民惠农财政补贴 资金“一卡通 ”管理有关要求，通过全省惠民惠农财政补贴资金 “一卡通 ”发放监管服务平台发放。对于未完成补助计划的，省 级将收回剩余补助资金。

五、保障措施

各市（地）、县（市、区）要加强深松整地项目实施的组织 领导，做好本地深松整地工作组织实施、审核验收、监督检查、 资金兑付等工作，农业农村部门、财政部门要加强协调、密切配 合。

各地要严格履行补助程序，坚持阳光操作，全面公开补助程 序、补助标准和补助方式，强化实施过程监管。加强补助资金兑 付环节的风险防控，严禁截留、挪用、套取补助资金，确保补助 资金专款专用。对检查发现问题的单位和个人，按照《财政违法 行为处罚处分条例》和相关法律规定，予以严肃处理。农机深松 整地补助工作完成后，农业农村部门要建立健全补助档案，规范 管理深松整地补助工作。

各地要抓好深松整地绩效目标任务落实，并通过项目绩效任

务带动扩大中耕深松整地实施面积。做好中耕深松整地任务面积 调度，完成绩效任务同时确保作业标准和质量。

附件：1.2024年黑龙江省深松整地补助计划表 2.农机深松整地作业验收单

3.市农机深松整地作业补助情况汇总表

4.县（市、区）农机深松整地作业补助资金明细表

附件 1

**2024** **年黑龙江省深松整地补助计划表**

单位：万元、万亩

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 市县 | 资金额度 | 深松（翻） 任务面积 |
|  | **合计** | **40500.0** | **2025.00** |
| **0090099001** | **哈尔滨市合计** | **1226** | **61.30** |
| 00900990011 | 哈尔滨市本级 | 168 | 8.40 |
| 其中：市辖区 | 62 | 3.10 |
| 呼兰区 | 12 | 0.60 |
| 阿城区 | 18 | 0.90 |
| 双城区 | 76 | 3.80 |
| 00900990019002 | 宾县 | 40 | 2.00 |
| 00900990019003 | 方正县 | 40 | 2.00 |
| 00900990019004 | 依兰县 | 308 | 15.40 |
| 00900990019005 | 巴彦县 | 180 | 9.00 |
| 00900990019006 | 木兰县 | 96 | 4.80 |
| 00900990019007 | 通河县 | 100 | 5.00 |
| 00900990019008 | 延寿县 | 20 | 1.00 |
| 00900990019011 | 尚志市 | 274 | 13.70 |
| **0090099002** | **齐齐哈尔市合计** | **10184** | **509.20** |
| 00900990021 | 齐齐哈尔市本级 | 30 | 1.50 |
| 00900990029015 | 齐齐哈尔市梅里斯区 | 140 | 7.00 |
| 00900990029001 | 龙江县 | 100 | 5.00 |
| 00900990029002 | 讷河市 | 2676 | 133.80 |
| 00900990029003 | 依安县 | 2268 | 113.40 |
| 00900990029004 | 泰来县 | 128 | 6.40 |
| 00900990029005 | 甘南县 | 716 | 35.80 |
| 00900990029006 | 富裕县 | 340 | 17.00 |
| 00900990029007 | 克山县 | 1278 | 63.90 |
| 00900990029008 | 克东县 | 1008 | 50.40 |
| 00900990029009 | 拜泉县 | 1500 | 75.00 |
| **0090099003** | **牡丹江市合计** | **2026** | **101.30** |
| 00900990031 | 牡丹江市本级 | 32 | 1.60 |
| 00900990039001 | 林口县 | 900 | 45.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 市县 | 资金额度 | 深松（翻） 任务面积 |
| 00900990039002 | 穆棱市 | 144 | 7.20 |
| 00900990039003 | 东宁市 | 166 | 8.30 |
| 00900990039004 | 宁安市 | 414 | 20.70 |
| 00900990039005 | 海林市 | 370 | 18.50 |
| **0090099004** | **佳木斯市合计** | **4860** | **243.00** |
| 00900990041 | 佳木斯市本级 | 148 | 7.40 |
| 其中：佳木斯郊区 | 148 | 7.40 |
| 00900990049001 | 桦南县 | 620 | 31.00 |
| 00900990049002 | 桦川县 | 638 | 31.90 |
| 00900990049003 | 汤原县 | 126 | 6.30 |
| 00900990049004 | 抚远市 | 742 | 37.10 |
| 00900990049005 | 富锦市 | 1826 | 91.30 |
| 00900990049006 | 同江市 | 760 | 38.00 |
| **0090099005** | **鸡西市合计** | **678** | **33.90** |
| 00900990051 | 鸡西市本级 | 10 | 0.50 |
| 00900990059001 | 鸡东县 | 36 | 1.80 |
| 00900990059002 | 密山市 | 160 | 8.00 |
| 00900990059003 | 虎林市 | 472 | 23.60 |
| **0090099006** | 鹤岗市合计 | **1100** | **55.00** |
| 00900990061 | 鹤岗市 | 52 | 2.60 |
| 00900990069001 | 萝北县 | 442 | 22.10 |
| 00900990069002 | 绥滨县 | 606 | 30.30 |
| **0090099007** | **双鸭山市合计** | **1118** | **55.90** |
| 00900990071 | 双鸭山市本级 | 6 | 0.30 |
| 00900990079001 | 集贤县 | 270 | 13.50 |
| 00900990079002 | 宝清县 | 504 | 25.20 |
| 00900990079003 | 友谊县 | 20 | 1.00 |
| 00900990079004 | 饶河县 | 318 | 15.90 |
| **0090099008** | **七台河市合计** | **202** | **10.10** |
| 00900990081 | 七台河市本级 | 122 | 6.10 |
| 00900990089001 | 勃利县 | 80 | 4.00 |
| **0090099009** | **黑河市合计** | **10964** | **548.20** |
| 00900990091 | 黑河市本级 | 54 | 2.70 |
| 其中：五大连池风景区 | 54 | 2.70 |
| 00900990099006 | 黑河市爱辉区 | 1064 | 53.20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 市县 | 资金额度 | 深松（翻） 任务面积 |
| 00900990099001 | 北安市 | 2148 | 107.40 |
| 00900990099002 | 嫩江市 | 2848 | 142.40 |
| 00900990099003 | 五大连池市 | 2518 | 125.90 |
| 00900990099004 | 逊克县 | 1264 | 63.20 |
| 00900990099005 | 孙吴县 | 1068 | 53.40 |
| **0090099010** | **伊春市合计** | **1500** | **75.00** |
| 00900990101 | 伊春市本级 | 52 | 2.60 |
| 00900990109001 | 铁力市 | 698 | 34.90 |
| 00900990109002 | 嘉荫县 | 630 | 31.50 |
| 00900990109003 | 汤旺县 | 40 | 2.00 |
| 00900990109004 | 丰林县 | 58 | 2.90 |
| 00900990109006 | 南岔县 | 22 | 1.10 |
| **0090099011** | **大庆市合计** | **722** | **36.10** |
| 00900990111 | 大庆市本级 | 108 | 5.40 |
| 00900990119001 | 林甸县 | 200 | 10.00 |
| 00900990119002 | 肇州县 | 46 | 2.30 |
| 00900990119003 | 肇源县 | 100 | 5.00 |
| 00900990119004 | 杜蒙县 | 268 | 13.40 |
| **0090099012** | **大兴安岭地区合计** | **1434** | **71.70** |
| 00900990121 | 大兴安岭地区本级 | 414 | 20.70 |
| 00900990129001 | 加格达奇区 | 60 | 3.00 |
| 00900990129002 | 呼玛县 | 894 | 44.70 |
| 00900990129003 | 塔河县 | 66 | 3.30 |
| **0090099013** | **绥化市合计** | **4486** | **224.30** |
| 00900990131 | 绥化市本级 | 140 | 7.00 |
| 其中：北林区 | 140 | 7.00 |
| 00900990139001 | 安达市 | 150 | 7.50 |
| 00900990139002 | 肇东市 | 92 | 4.60 |
| 00900990139003 | 兰西县 | 176 | 8.80 |
| 00900990139004 | 青冈县 | 422 | 21.10 |
| 00900990139005 | 明水县 | 1130 | 56.50 |
| 00900990139006 | 海伦市 | 900 | 45.00 |
| 00900990139007 | 望奎县 | 372 | 18.60 |
| 00900990139008 | 绥棱县 | 488 | 24.40 |
| 00900990139009 | 庆安县 | 616 | 30.80 |

附件 2

**农机深松整地作业验收单**

县 乡 村

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合作社、大户 或服务主体 | 作业地点 | 作业时间 | 作业面积 （亩） | 作业质量 （厘米） | 农户签字 | 农户联系 方式 | 作业机手签 字 | 作业机手联 系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

县农机主管部门（公章） 村委会（公章） 村委会负责人（签字）：

注：本表由县级农机化主管部门印制，使用时需由作业机手、农户、村委会、负责人三方签字。

附件 3

 **市农机深松整地作业补助情况汇总表**

单位：万亩、万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 计划补助面积 | 实际补助面积 | 实际补助金额 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

填报单位（公章）： 填报人（签字）： 联系电话：

附件 4

**县（市、区）农机深松整地作业补助资金明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 补助对象 | 账号 | 联系方式 | 作业面积（亩） | 补助标准（元/亩） | 补助金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

县农机主管部门（公章） 县财政部门（公章）

备注：此表一式两份，一份由县农机化主管部门存档，一份报县财政局备案。

|  |  |
| --- | --- |
| 黑龙江省农业农村厅办公室 | 2024 年 10 月 4 日印发 |