友谊县2025年科学施肥增效项目实施方案

扎实推进科学施肥增效，对于保障国家粮食和重要农产品稳定安全供给、促进农业绿色高质量发展具有十分重要的意义。为加快施肥新技术、新产品、新机具“三新”技术模式集成创新和示范推广，促进粮油等主要作物大面积单产提升和农业绿色转型，按照《黑龙江省2025年科学施肥增效项目实施方案》（黑农厅函〔2025〕631号）要求，结合我县实际，制定本方案。

- 总体要求

- 以服务支撑粮油等主要作物大面积单产提升为重点，强化政策支持和科技支撑，依托新型经营主体和社会化服务组织，大力推广测土配方施肥技术，持续推进科学施肥增效。开展测土配方施肥基础性工作，落实田间试验5个、农户施肥情况调查140户。

- 二、重点任务

- 巩固提升测土配方施肥。做好化肥利用率测算工作。科学布设试验。综合考虑主要粮食作物面积及分布、种植制度、地力水平等因素，选取有代表性的田块，科学布设玉米、水稻化肥利用率田间试验，委托科研教学单位承担田间试验任务。汇总上报数据。加强肥料施用、田间管理、样品采集、测产分析等全环节技术指导和质量控制，保证田间试验质量。

- 开展农户施肥情况调查。综合考虑作物类型、种植制度、施肥主体等因素，以新型经营主体为主，兼顾小农户等种植主体、科学合理安排农户施肥情况调查点。创新数据采集方式，通过“肥情监测通”小程序，（二维码见附件2）各乡镇配合开展农户施肥情况和肥料使用效果监测结合全国肥料节水专业统计，分析施肥水平、施肥结构、施肥种类、施肥方式等情况，形成施肥专题报告。

- 推进智能化信息化施肥服务。在备耕、春耕等关键农时，运用大数据分析手段，深入挖掘测土配方施肥数据，制定发布主要农作物科学施肥指导意见；推动应用智能化施肥推荐专家NE（二维码附后，详见附件3），发布信息化施肥意见。通过短视频、直播授课等灵活多样的形式，解读科学施肥技术要点和注意事项，推介典型模式，指导科学选肥用肥。

- 强化科学施肥成效评价。全面总结测土配方施肥推广经验、应用成效，科学评估测土配方施肥对作物产量品质、土壤肥力、肥料利用率的贡献，提炼可复制可推广的典型案例。通过田间试验、农户施肥调查、肥料节水系统等数据。进一步加强肥料效应监测评价，结合“三新”集成模式推广应用，监测土壤养分、施肥效果、产量水平变化，用可靠数据评价科学施肥效果。

- 持续开展培训宣传。强化推广、科研、教学、协会、企业等力量联合协作，结合农业农村部组织的百县千乡万户科学施肥培训行动和百名专家联合县科学施肥指导行动，采取田间课堂、室内教学、视频直播、发放明白纸等形式深入开展科学施肥增效技术培训和指导服务。开展科学认识化肥作业主题宣传，总结科学施肥政策制度，科技创新、技术推广等方面的好做法好经验，挖掘推介一批典型案例，通过电视、广播、微信公众号等媒介宣传推广，营造良好舆论氛围。

- 三、补助内容和标准

- 测土配方施肥基础工作。项目资金主要用于田间试验、农户施肥情况调查、测土配方施肥技术推广、试验监测、数据分析应用、营养诊断、宣传培训等。新型肥料试验每个补贴4000元、配方校正试验每个补助4000元、施肥效应每个补贴8000元、化肥利用率每个补贴10000元。测土配方施肥数据分析和技术推广、农户施肥情况调查、宣传培训等，补助7.45万元。

- 四、保障措施

- 加强组织领导。要运用“四个体系”闭环管理，加强统筹协调，压实部门责任，强化政策公开和过程督导，建立责任明确、主动积极、多方参与、监管有效的工作机制，确保科学施肥增效工作落实落地见效。

- 加强项目管理。要建立健全项目管理机制，严格落实“一季度一调度”制度，及时调度、报送项目执行进度和实施成效。

- 加强资金监管。要严格按照相关规定，落实项目资金使用管理责任，提高项目资金使用效益。要对项目质量成果和资金使用成效负责，对完成项目任务并通过核查验收的实施主体，按照标准及时给予补贴，并采取适当方式进行公示，及时在农业农村部转移支付管理平台填报进展情况。

- 加强数据管理。要及时填报土壤测试化验、田间试验示范、农户施肥调查等数据，加强数据逐级审核，重点审核数据的科学性、合理性。强化数据分析，充分利用大数据、人工智能等信息化手段，完善测土配方施肥数据库应用功能。严格落实国家安全有关要求，未经允许不得擅自将科学施肥相关数据提供给其他单位或个人。

- 附件：1.2025年友谊县科学施肥增效任务安排表

- 2.肥情监测通二维码

- 3.NE推荐施肥专家系统二维码

附件1

2025年科学施肥增效项目任务安排表

| 序号 | 市、县名 | 测土配方施肥基础性工作 |  |  |  |  |  |  | 建设“三新”集成推进县 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新型肥料 试验(个) | 配方校正 试验(个) | 化肥利用率试验(个) |  | 施肥效应试验(个) | 大豆根瘤菌试验(个) | 农户施肥调 查(户) | 数量(个) | 类型 |
|  |  |  |  | 水稻 | 玉米 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双鸭山市友谊县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 140 |  |  |

附件2

肥情监测通二维码

附件3

NE 推荐施肥专家二维码